吉首大学省级专业类大学生创新训练中心管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强我校湖南省“专业类大学生创新训练中心” （以下简称“中心”） 的建设与管理，确保各项工作的顺利开展，特制定本办法。

第二条  中心以项目为载体进行建设。针对专业类人才培养的要求，以培育和促进地方产业发展为背景，倡导以本科学生为主体的创新性活动，调动学生主动性、积极性和创造性，激发学生创新思维和创新意识，使其逐渐掌握思考问题、解决问题的科学方法，进一步夯实其基础知识、强化其专业基本技能，不断提高其科技创新实践能力。

第三条  项目设立两大类型：一类是创新项目，由相关专业学生为主体自由申请的项目；另一类为训练项目，由指导教师根据专业特色，结合社会和企业生产的实际需要提供，组织相关专业学生报名参加的项目。项目实施遵循“兴趣驱动、自主实验、重在过程、突出成果”的原则，按照“自主选题、自由申报、择优资助、规范管理”的程序由中心统一组织实施，重点资助思路新颖、目标明确、创新性和探索性突出、研究方案可行、实施条件良好的项目。

第二章 组织机构

第四条  中心成立由主管校长担任组长，相关职能部门领导担任副组长的领导小组，由实验室与设备管理中心、教务处、科技处、人事处、资产处、财务处等部门负责人为成员的工作小组。领导小组下设办公室，办公室设在实验室与设备管理中心，中心主任担任办公室主任。

第五条  相关学院成立相应的领导小组及工作小组。具体职责是：配合创新中心工作，负责全面规划本学院创新项目及立项申报工作，审查本学院申报项目的可行性，为项目研究提供必要的软硬件条件，并对有关政策提出意见和建议等。

第六条  学校成立由相关学科教授组成的专家委员会，制定项目评审标准，组织立项评审、中期检查、结题验收，评价项目实施效果，提出项目实施建议。

第三章  指导教师遴选与管理

第七条  创新训练中心聘请责任心强、学术水平高、学风正派、治学严谨，原则上要求具有讲师以上职称或硕士以上学位的教师担任指导教师。

第八条  由学生根据创新项目研究需要联系指导教师，每个项目只能聘请一名指导教师。训练项目由中心组织相关教师申报，评审通过后，组织学生训练并给予指导。

第九条  指导教师要认真履行指导职责，审查项目申请表，加强过程指导，定期组织学生讨论和交流，审查实验原始数据、科研日志和实验报告，督促学生按时结题，及时考核训练项目的参与学生。

第十条  指导教师的指导工作任务等同于本科生教学工作任务，根据《吉首大学校内津贴分配制度改革方案》的规定，等同于实验室开放项目，依据项目立项、结题、验收情况计算相应教学工作量和科研工作量。

第四章  项目申报与评审

第十一条  项目申报

一、项目申请时间。以实验室与设备管理中心通知为准。

二、项目要求。立足地方特色资源，选题新颖、内容具有创新性和探索性，项目方案具有可行性。

三、主持人或参与人条件。原则上以二至三年级全日制本科生为主，项目执行时间一般为1-2年。创新项目申请者要品学兼优、学有余力，有较强的独立思考能力和创新意识，对科学研究、科技活动有浓厚的兴趣。创新项目每个项目组成员为5人，训练项目根据每个项目具体情况接纳一定的学生人数。

四、创新项目团队成员由核心成员和预备成员组成，预备成员由低年级学生担任。

第十二条  立项评审程序

一、学生申请。申报人（或团队）填写《吉首大学“省级专业类大学生创新训练中心”创新项目申报书》、《省级专业类大学生创新训练中心训练项目报名表》提交到所在学院。创新项目每个学生只能申报1项，参加不超过2项；训练项目原则上每个学生只能申请1项，可大二或大三连续两次申请参与。

二、各申报单位初审。各单位对申报创新项目进行初审评选后，按要求确定参加中心评审的创新项目名单，汇总训练项目报名表后，一并上报中心。

三、中心评审。中心聘请有关专家组成评审组对上报创新项目进行书面评审或答辩评审，综合书面或答辩的评审分数确定立项项目名单。经公示无异议后，由中心发文公布。训练项目根据项目接纳能力，按年级先后顺序、报名重复情况确定训练项目参与者名单。

第五章  项目管理

第十三条  创新项目运行实行动态管理，经费分两期下达，具体程序为：

一、项目立项后，项目负责人与中心签订《吉首大学“xxx类专业大学生创新训练中心”创新项目合同书》下拨启动经费50%，项目结题验收后再拨50%。

二、项目组成员在导师指导下自主设计实验、自主完成实验、自主管理实验计划项目，并认真填写《科研日志》。导师应及时指导和跟踪研究活动，定期对研究活动作出评价，并在《科研日志》上给出书面意见和建议。

三、中心对项目进展进行跟踪管理，实施中期检查。项目组须向中心提交项目中期报告，中期检查以答辩方式进行，主要审查项目实施进展情况、科研日志、经费使用情况。

四、依据中期检查情况评定项目进展，做出项目继续或终止的决定，因个人原因没有开展试验而终止的要追回启动经费。

五、中心通过各种形式定期组织学生交流，及时总结学生在项目实施过程中取得的成绩和存在的问题，帮助学生解决困难。

六、在项目实施过程中，涉及研究内容、项目成员变更，推迟结题等事项，项目负责人应提出书面申请，由指导教师认定，经学院审核，报中心审批、备案。项目延期须在项目截止日前一个月向中心提出申请，原则上只能申请一次延期，延期时间最长6个月。

第十四条  训练项目由指导老师列出经费支出清单，报由中心审核备案后，根据项目进展情况实报实销，但不得超出项目核定金额。

第十五条  安全措施与安全教育

一、中心、学院和导师按照“谁主管谁负责”的原则，加强对学生的安全教育，学生进入实验室等科研场所应遵守各项安全制度和操作规范。

二、学生应严格遵守各项安全制度。因研究需要离校24小时以上者，应征得指导教师和学院相关部门负责人同意。外出调研时注意人身安全。

三、对不遵守安全制度的学生，进行批评教育，违纪严重且不改者终止其项目的执行。

第十六条  经费管理

一、中心设立“省级专业类大学生创新训练中心项目”专项经费，经费由中心管理。

二、项目经费专款专用。创新项目经费学生在预算框架下自主使用，教师不得使用学生研究经费；训练项目经费由指导教师根据中心规定合理支出。

三、创新项目经费使用流程。学生按照项目需要开支，经指导教师审核、中心审批，由学生到财务处报销；训练项目由指导教师列出清单，中心审核、负责人审批后报销。

四、项目经费主要用于购买必要的实验原材料、化玻试剂、版面费等，以及相关调研开支。

五、项目实施过程中，对发生下列情况之一的学生，中心将撤消资助，终止项目：独立完成项目的学生，由我中心转出，或者修学、停学；项目实施过程中弄虚作假，无故延期又无具体改进措施或经费使用不当的项目。

六、中心对项目经费实行监督管理，保证使用科学、合理、高效。

七、项目结束后进行决算，并接受审计部门监督。

第十七条  创新项目结题要求

一、根据《吉首大学省级专业类大学生创新训练中心项目管理办法》，中心创新项目结题须达到相应成果要求并提交相关材料。

二、科研成果。围绕课题研究完成一篇不少于3000字的研究总结报告，并满足以下条件中的任一项：（1）公开发表与课题研究相关的论文，重点项目不少于2篇，一般项目不少于1篇；（2）申请并受理专利1项，其中重点项目必须为发明专利；（3）提交相关创新作品实物。立项资助项目所取得的成果所有权属于吉首大学，第一作者为项目组学生。

三、提交材料。结题时需提交如下材料，其中（1）、（2）和（4）为必交材料：（1） 《吉首大学xxx专业大学生创新训练中心创新项目结题申请表》一份；（2）课题研究的主要成果原件及复印件[研究报告、论文（包括杂志的封面、目录、论文全文）、专利、著作等]一份；（3）相关附件或佐证材料（包括被采用、转载、获奖证书、应用证明等）一份；（4）创新作品等相关物化成果。以上文件材料（含电子版）结题时一并上交省级专业类大学生创新训练中心办公室。

第十八条  创新项目结题验收

一、项目完成后项目负责人填写《吉首大学“XXX类专业大学生创新训练中心”创新项目结题验收报告》，经指导教师签署意见，提交项目相关研究报告、科研日志或研究成果等材料，提出结题验收申请。经学院检查通过后报中心。

二、中心组织专家委员会进行项目结题验收工作，通过书面审查、现场验收和答辩验收三个环节对研究项目进行检查，并依据项目过程实施的情况，进行客观评价。

三、在结题验收中获得通过的项目，中心下文通知并下拨剩余50%经费。暂缓通过的项目提出延期申请，批准后按延期处理。取消或延期后仍不能通过的项目须追回启动经费。

四、经中心专家委员会评审获得优秀项目的项目核心成员，可追加经费继续后继研究。

第十九条 训练项目验收

一、在项目实施过程中，指导教师应要求学生完成实验记录与报告，保存项目相关资料（实施方案、实验过程有关图片及影像资料）、产品实物等。

二、项目按实施方案结束后，指导教师应及时对学生进行考核，配合中心出具相关证书。

三、项目完成后，由指导教师负责整理相关学生考核材料与成果、产物等，向中心提出验收申请。

四、中心组织相关专家，评估项目实施过程与效果，对达到预期目标者予以验收合格。

第六章  成果认定

第二十条  “省级专业类大学生创新训练中心”资助项目所取得的成果归学校所有。学生所发表研究论文必须标注有基金项目：吉首大学XXX类专业大学生创新训练中心资助项目JDCX201x-xx。参照《吉首大学科学技术奖励办法》予以奖励。

第二十一条 教师指导中心创新项目及训练项目按《吉首大学绩效工资改革实施方案》文件和科技处相关文件，计算指导教师的科研工作量及教学工作量。

第七章  表彰与奖励

第二十二条  中心设立吉首大学“省级专业类大学生创新训练中心”优秀指导教师奖，评选优秀指导教师，并进行表彰与奖励。

第二十三条  参与创新或训练项目的学生，考核合格后中心颁发相关证书、配合科技创新学分的认定。中心设立吉首大学“省级专业类大学生创新训练中心”优秀学生奖，评选优秀学生，并进行表彰与奖励。

第八章  附  则

第二十四条  本管理办法自公布之日起执行。

第二十五条  本管理办法由实验与设备管理中心负责解释。

二O一三年四月十日